楚雄州财政支出项目绩效评价报告

——2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费州级补助资金项目

(直接介入)

项目实施部门：楚雄州投资促进局

楚雄州发展和改革委员会

楚雄州工业和信息化局

楚雄州商务局

楚雄州文化和旅游局

楚雄州卫生健康委员会

项目委托部门：楚雄州财政局

第三方评价机构：楚雄中大会计师事务所有限公司

二○二二年五月

目 录

一、项目概况	- 1 -

（一）项目立项背景及实施目的	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 2 -

二、项目单位绩效报告情况	- 3 -

三、绩效评价工作开展情况	- 3 -

（一）评价目的	- 3 -

（二）评价依据	- 4 -

（三）评价对象	- 5 -

（四）评价原则	- 5 -

（五）评价内容	- 6 -

（六）评价程序	- 6 -

（七）评价指标	- 7 -

（八）评价方法	- 7 -

四、评价结果	- 8 -

（一）项目决策情况	- 8 -

（二）项目投入情况	- 9 -

（三）项目管理情况.	- 11 -

（四）项目产出情况	- 14 -

（五）项目绩效情况	- 16 -

（六）评价得分及扣分情况	- 17 -

五、主要做法及经验	- 20 -

（一）市场化专业化招商迈出新步伐	- 20 -

（二）“一把手”招商深入推进	- 20 -

（三）健全机制，全力推进项目落地	- 21 -

六、存在的主要问题和建议	- 21 -

（一）存在的主要问题	- 21 -

（二）相关建议	- 23 -

七、评价责任	- 24 -

八、评价单位工作组人员签字	- 25 -

九、报告时间	- 25 -

十、附件	- 25 -

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受楚雄州财政局的委托，楚雄中大会计师事务所有限公司本着客观、公平、公正的原则，于2022年6月对楚雄州投资促进局2021年招商引资工作经费、楚雄州发展和改革委员会、楚雄州工业和信息化局、楚雄州商务局、楚雄州文化和旅游局、楚雄州卫生健康委员会（5个驻点招商工作组）2021年驻点招商工作经费进行绩效评价。评价以楚雄州投资促进局和楚雄州人民政府驻北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组等6家项目实施单位报送的绩效自评报告和相关资料为基础，结合对项目管理、财务管理等资料的现场检查，形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

# 一、项目概况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻落实《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于着力推进产业发展的实施意见》（楚发〔2016〕15号），立足我州“2+5+3”重点产业布局和发展需要，把招商引资作为推动楚雄州产业结构调整和转型升级的主引擎，依托省政府驻外办事机构、省外云南商（协）会等中介机构，创新方式、搭建平台、拓宽渠道，将产业招商和驻点招商有机结合，助推我州经济建设快速发展，制定驻点招商工作机制。根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于建立楚雄州重点产业发展领导推进机制的通知》，成立楚雄州重点产业驻点招商领导小组。根据《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》（楚办字）〔2017〕64号）文件精神，楚雄州首批设立北京、上海、深圳、武汉、重庆5个工作组。

为保持全州经济社会持续、平稳、健康、协调发展，为全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会，以及州委九届四次全会、州“两会”精神， 切实将州委,"1133 "战略落到实处，推进区域开放与合作，按照“东融、西接、北借、南跨、中聚”的开放发展战略，坚持“引进来”与“走出去”和内外贸发展并举，着力扩大对外开放水平，放宽投资准入，强化基础建设，创新招商方式，完善招商机制，优化投资环境，切实提高签约项目的履约率、开工率、州级到位率和投产达产率，引进一批具有较强竞争力的企业好项目落地楚雄，2021年，在州委、州政府的坚强领导下，全州坚决贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神和省、州党委、政府的决策部署，深入推进全州“十大专项行动”，抓实“六稳”工作，落实责任、强化担当，统筹推进新冠肺炎疫情防控和投资促进工作，围绕重点，强化产业招商、招大引强和招才引智工作，全力以赴推动投资促进暨招商引资各项工作的开展，确保目标任务完成。

（二）项目绩效目标

通过绩效评价前期调研及相关资料显示，该项目的绩效目标是完成楚雄州招商引资工作委员会办公室下达的招商引资任务（未具体下达到某个单位）。2021年全州投资促进工作目标：全州引进省外、州外到位资金同比增长15%以上；产业招商到位资金占比达60%以上，实际利用外资同比增长15%以上；力争在战略性、支持性项目引进上取得新突破。2021年全州实施协议投资额亿元以上项目不少于500项；实施协议投资额5亿元以上项目不少于80项，全年新开工协议投资10亿元以上重点产业项目不少于3项。

# 二、项目单位绩效报告情况

# 根据《楚雄州财政局关于开展2022年预算绩效财政重点评价工作的通知》（楚财绩〔2022〕6号）要求，楚雄州投资促进局和楚雄州人民政府驻北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组的相关人员高度重视，认真收集整理楚雄州财政局预算拨付的2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目相关的项目申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报。

# 三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解楚雄州投资促进局和楚雄州人民政府驻北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费的资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价依据

1.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)；

2.《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价工作管理的通知》(云财绩〔2013〕46号)；

3.云南省财政厅关于印发《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）的通知》（云财评审〔2017〕39号)；

4.《楚雄彝族自治州财政支出绩效评价管理规定》（州人民政府2010年第4号公告)；

5.《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法（试行）的通知》（楚政办通〔2012〕110号)；

6.《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5号)；

7.《楚雄州财政局关于开展2022年预算绩效财政重点评价工作的通知》（楚财绩〔2022〕6号)；

8.《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》（楚办字〔2017〕64号)；

9.《楚雄州招商引资工作委员会办公室关于印发2020年楚雄州投资促进工作总结暨2021年工作计划的通知》（州招商委办〔2021〕1号)；

10.2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目绩效评价6家项目实施单位提交的各项材料，包括各项评价佐证材料、相关工作情况的自评报告等。

（三）绩效评价对象

## 本次绩效评价对象为楚雄州投资促进局和楚雄州人民政府驻北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组，涉及资金300万元，全部为州财政拨款。

（四）绩效评价原则

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

2.客观公正原则。遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.问题导向原则。绩效评价要实事求是，坚持问题导向，发现问题、解决问题，切实发挥评价的作用，促进“招商引资和驻点招商工作”更好地实施。

4.系统全面原则。要对招商引资和驻点招商工作的实施情况和取得效果等进行全面评价，避免缺项漏项，确保评价工作的系统性、科学性、完整性。

5.绩效相关原则。绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

6.政策性原则。评价主要以国家、省和州有关专项资金政策和财务管理的规章制度为依据。

（五）绩效评价内容

1.项目决策：包含三个方面的评价，一是项目立项规范性，二是绩效目标合理性，三是绩效指标明确性。

2.项目投入：包含三个方面的评价，一是资金预算合理性，二是项目资金到位率，三是资金到位及时性。

3.项目管理：涉及两个方面的评价，一是项目组织实施情况：包括对管理制度健全性、制度执行有效性、项目组织管理情况及档案管理规范性的评价；二是资金管理情况：包括是否制定相关财务制度、资金使用合法性、合规性、会计核算规范性、支出的合规性等情况进行评价。

4.项目产出：为数量方面的产出评价。

5.项目绩效：包含三个方面的评价，一是经济效益，二是社会效益，三是服务对象满意度。

（六）绩效评价程序

本次评价工作分为五个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排；第二步，6家项目实施单位，认真收集整理佐证材料，分析2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费使用有关绩效情况，填写《指标表》，形成资金使用绩效自评报告，报送楚雄中大会计师事务所；第三步，书面评审，楚雄中大会计师事务所对自评材料进行审核与分析。针对2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目经实施单位的自评结果，对项目进行自评结果的总量及结构分析，发现存在的问题；第四步，现场评价，在书面评审的基础上，楚雄中大会计师事务所对项目进行现场核查，发现典型问题，剖析问题产生原因；第五步，总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，撰写绩效评价报告（征求意见稿）报送委托方和项目单位。经论证修改完善后提交正式绩效评价报告。

## （七）绩效评价指标

本项目绩效评价，主要从项目决策、项目投入、项目管理、项目产出、项目效果等五个方面对评价目标进行逐项分解，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。本项目评价指标体系分为三级，其中包括5项一级指标，每个一级指标中又细分为若干个二级和三级指标。具体指标详见附表。

## （八）绩效评价方法

评价方法主要采用资料审阅法、对比分析法、因素分析法、公众评判法等方法，依据《2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费绩效评价工作方案和指标体系》，对2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费的使用绩效做出全面、客观、公正的评价。

根据评价总体得分，评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优；80分≤综合得分＜90分为良；60分≤综合得分＜80分为中；综合得分＜60分为差。

# 四、评价结果

本次评价的主要内容是2021年“招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目”的完成情况。我们根据被评价单位上报的绩效评价资料，结合实地调查了解的情况，对项目决策情况、项目投入情况、项目管理情况、项目产出情况、项目效果情况五个方面进行了整体分析、评价。具体情况如下：

- 项目决策情况

项目政策依据充分，立项程序规范，部分绩效目标设置不合理、不明确。

围绕州委九届九次全会、州委经济工作会和州人代会确定的2021年招商引资工作目标，根据《楚雄州精准招大商抓落地三年行动计划（2020-2022年）》和《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》（楚办字〔2017〕64号）立项，楚雄州投资促进局和楚雄州人民政府驻北京、上海、深圳、武汉、重庆5个驻点招商工作组2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目按照相关规定进行项目申报、立项、发文，申报程序符合要求。但项目年初所设定的部分绩效目标不合理，部分项目实施单位未设置经济效益指标；部分项目实施单位未严格区分项目产出指标和效益指标；同时未将2021年州招商委下达全年协议投资额亿元以上项目数量化为具体绩效指标。

（二）项目投入情况

资金保障责任明确，部分项目实施单位资金未及时足额到位，资金预算准确率低。

1.2021年6月4日楚雄州财政局按照《关于下达2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费的通知》（楚财外〔2021〕27号），下达2021年招商引资专项工作经费150万元、驻点招商工作专项经费150万元，合计300万元。

2.根据州人民政府办公室文件审批笺中州政府领导对《楚雄州投资促进局关于2021年招商引资专项工作经费分配的请示》（州投促请〔2021〕1号）的批示，各项目实施单位根据招商引资工作开展情况分别向州财政局提出申请分月用款计划表，经州财政局审核后拨付。具体情况如下：

2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费拨付、分配情况明细表

单位：万元

| 序号 | 明细项目 | 项目实施单位 | 资金拨付情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 州级 |  | 拨付金额 | 支出经济分类 |  |
|  |  |  | 文件字号 | 拨付时间 |  | 明细分类 | 预算金额 |
| 1 | 2021年招商引资专项工作经费 | 楚雄州投资促进局 | 楚财外〔2021〕27号 | 2021年6月16日 | 150 | 差旅费 | 10.9 |
|  |  |  |  |  |  | 租赁费 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 培训费 | 32 |
|  |  |  |  |  |  | 劳务费 | 58 |
|  |  |  |  |  |  | 委托业务费 | 10.6 |
|  |  |  |  |  |  | 办公设备购置 | 28.5 |
|  |  | 文件资金小计： |  |  |  |  | 150 |
| 2 | 2021年驻点招商工作经费 | 楚雄州发展和改革委员会 | 楚财外〔2021〕27号 | 2021年8月10日 | 30 | 办公费 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 差旅费 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 租赁费 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 公务接待费 | 3 |
|  |  | 楚雄州工业和信息化局 |  | 2021年10月9日 | 1 | 办公费 | 5 |
|  |  |  |  | 2021年11月1日 | 2 | 差旅费 | 25 |
|  |  |  |  | 2021年12月1日 | 0.18 |  |  |
|  |  | 楚雄州商务局 |  | 2021年6月30日 | 30 | 办公费 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 差旅费 | 26 |
|  |  | 楚雄州文化和旅游局 |  | 2021年8月25日 | 0.34 | 印刷费 | 1.94 |
|  |  |  |  | 2021年9月7日 | 27.72 | 差旅费 | 0.34 |
|  |  |  |  | 2021年9月8日 | 1.94 | 培训费 | 1.21 |
|  |  |  |  |  |  | 劳务费 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  | 委托业务费 | 26.3 |
|  |  | 楚雄州卫生健康委员会 |  | 2021年6月20日 | 19 | 其他商品和服务支出 | 15.6 |
|  |  |  |  | 2021年7月8日 | 11 | 差旅费 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 租赁费 | 10.4 |
|  |  | 文件资金小计： |  |  |  |  | 150 |
| 资金合计： |  |  |  |  |  | 300 |  |

根据《楚雄州人民政府关于安排2021年州级财政项目支出预算的通知》（楚政通〔2021〕11号）文件，2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费预算数为300万元，实际到位资金为273.18万元（其中：州级资金273.18万元），截止2021年12月31日，项目资金已使用215.16万元，资金预算准确率71.72%，资金到位率91.06%。

楚雄州工业和信息化局2021年驻点招商工作经费项目年初预算资金为30万元，实际到位资金3.18万元，本年度实际使用资金3.18万元，资金到位率10.6%，资金未及时到位但未影响项目进度。

楚雄州卫生健康委员会2021年驻点招商工作经费实际到位资金30万元（其中：2021年6月到位19万元、2021年7月到位11万元），而2021年1月用其他项目资金报销参加省卫建委举办的2020年健康产业培训班差旅费2,972.00元；2021年3月用其他项目资金报销到元谋参加全州打造“健康生活目的地牌”推进组2021年第一次会议差旅费2,488.00元，资金未及时到位但未影响项目进度。

（三）项目管理情况

1.管理制度的健全及有效性。五年来，围绕楚雄州“2+5+3”产业规划，相继制定出台《楚雄州招商引资中介奖励办法（试行）》《楚雄州2018-2022年招商规划》《楚雄州重点产业驻点招商工作机制（试行）》《楚雄州精准招大商抓落地三年行动计划（2020-2022年）》，拟定《楚雄州进一步加强“一把手”招商工作10条措施》等一系列精准、有效的政策，为全州招商引资工作有序开展提供了有力保障。虽然未按照《云南省招商引资专项资金管理办法（试行）》的相关规定，建立健全招商引资专项资金管理制度，但经对各项目实施单位提供的相关财务资料、日常工作台账资料及实地进行核查，均按要求制定了财务管理或内控管理制度，并按照相关要求对财政资金进行管控，做到对项目资金的集中统一管理，项目实施主体明确，制度执行有效。

2.项目组织管理情况。由于受疫情影响，5个驻点招商工作组未开展驻点招商活动，而是结合各项目实施单位的工作实际，采取以“一把手”招商为主的“请进来”和“走出去”招商、重点招商和小分队招商等方式开展招商活动，州招商委办强化统筹，联合行业主管部门分类施策开展“一对一”精准指导；各重点产业主抓部门结合自身职能，与投促部门共同策划推出项目，共同开展产业招商活动，共同推进重大项目落地。

3.档案管理规范性。经对各项目实施单位提供的相关项目资料及日常工作台账资料进行核查，各项目实施单位已指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，并有专门的人员对招商引资结果进行统计上报，档案管理规范有序。

4.资金使用率。项目实施单位实际收到2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费273.18万元，实际支出资金215.16万元，资金使用率78.76%。其中：

（1）楚雄州投资促进局收到2021年招商引资专项工作经费150万元，实际支出129.10万元（其中：培训费支出22万元、劳务费支出58万元、委托业务费支出10.6万元、租赁费10万元、办公设备购置支出28.5万元），资金使用率86.07%，结转（余）资金20.9万元，州财政局于2021年12月2日收回结转（余）资金10.9万元。

（2）楚雄州发展和改革委员会收到2021年驻点招商工作经费30万元，实际支出0.51万元（赴湖南长沙、株洲开展招商活动差旅费支出0.21万元、赴北京开展招商活动差旅费支出0.3万元），资金使用率1.7%，结转（余）资金29.49万元于2021年12月25日由州财政局收回。

（3）楚雄州工业和信息化局收到2021年驻点招商工作经费3.18万元，实际支出3.18万元（其中：公务接待费支出1.11万元、差旅费支出0.23万元、制作招商宣传册及视频支出1.75万元、住宿费支出0.09万元），资金使用率100%。

（4）楚雄州商务局收到2021年驻点招商工作经费30万元，实际支出23.72万元（其中：办公费支出4万元、差旅费支出19.72万元），资金使用率79.07%，结转（余）资金6.28万元于2021年12月25日由州财政局收回。

（5）楚雄州文化和旅游局收到2021年驻点招商工作经费30万元，实际支出29.99万元（其中：印刷费支出1.94万元、委托业务费支出26.3万元、差旅费支出0.33万元、培训费支出1.21万元、劳务费支出0.21万元），资金使用率99.97%，结转（余）资金0.01万元于2021年12月25日由州财政局收回。

（6）楚雄州卫生健康委员会收到2021年驻点招商工作经费30万元，实际支出28.66万元（其中：其他商品和服务支出14.89万元、差旅费支出3.39万元、租赁费支出10.38万元），资金使用率95.53%，结转（余）资金1.34万元于2021年12月25日由州财政局收回。

5.资金使用合规性。在资金支付过程中，各项目实施单位能够履行核查、审批程序，支付手续相对完备，但通过对项目财务资料的审阅，部分项目实施单位存在超范围列支项目资金等情况，未专款专用。

6.会计核算的准确性。部分项目实施单位能够按照《政府会计制度》和财务管理办法进行核算，能够做到财务健全、账目清晰，会计资料规范完整，核算处理比较及时，但部分项目实施单位存在会计核算不准确问题。

（四）项目产出情况

1.引进州外到位资金增长率。楚雄州招商引资工作委员会办公室2021年下达的招商引资任务数为全州引进州外到位资金同比增长15%以上。根据《楚雄州招商引资委员会办公室关于2021年全州招商引资到位资金情况的通报》：全州2021年州外到位资金增长24.8%，完成目标进度108.5%。

2.引进省外到位资金增长率。楚雄州招商引资工作委员会办公室2021年下达的招商引资任务数为全州引进省外到位资金同比增长15%以上。根据《楚雄州招商引资委员会办公室关于2021年全州招商引资到位资金情况的通报》：全州2021年省外到位资金增长32.1%，完成目标进度114.8%。

3.产业招商到位资金占比。楚雄州招商引资工作委员会办公室2021年下达的招商引资任务数为产业招商到位资金占比达60%以上。根据《楚雄州招商引资委员会办公室关于2021年全州招商引资到位资金情况的通报》：全州2021年产业到位资金占比69%。

4.实际利用外资增长率。云南省投资促进局2021年下达的招商引资任务数为全州利用外资目标任务1200万美元。根据《云南省商务厅、云南省投资促进局专报》：全州2021年实际利用外资509万美元，完成目标进度42.42%，同比下降6.61%。

5.全年协议投资额亿元以上项目数。楚雄州招商引资工作委员会办公室2021年下达的招商引资任务数为全州实施协议投资额亿元以上项目不少于500项、实施协议投资额5亿元以上项目不少于80项、全年新开工协议投资10亿元以上重点产业项目不少于3项。根据楚雄州投资促进局绩效自评报告结合2021年楚雄州招商引资实施项目情况表，全州2021年实施协议投资额亿元以上项目313项，完成目标进度62.6%；实施协议投资额5亿元以上项目50项，完成目标进度62.5%；全年新开工协议投资10亿元以上重点产业项目14项，完成目标进度100%。

6.签约项目的履约率。根据楚雄州投资促进局2021年楚雄州招商引资实施项目情况表，全州2021年签约项目数803项，履约项目数803项，签约项目的履约率100%。

7.签约项目的开工率。根据楚雄州投资促进局2021年楚雄州招商引资实施项目情况表，全州2021年签约项目数803项，已开工项目数803项，签约项目的开工率100%。

8.签约项目的投产率。根据楚雄州投资促进局2021年楚雄州招商引资实施项目情况表，全州2021年签约项目数803项，投产项目数520项，签约项目的投产率64.76%。

## （五）项目绩效情况

1. 项目经济效益

制定实施“2021年度招商引资专项行动”，持续深化与浙江金华、安徽安庆、河南焦作等友好城市和川滇十四市交流，年内与上述地区合作到位资金增长24.2%，3省到位资金同比大幅增长77.2%。产业体系加快迭代升级，重点产业增加值达1090.6亿元，同比增长13.1%。围绕硅、钛、钒钛、铜基产业等为主的新材料和先进制造业，推进全产业链招商。全州共实施新材料绿色制造产业项目94个，实施投资规模10亿元及以上项目21个，其中投资规模达20亿元以上项目7个，投资规模50亿元以上项目达4个，成功引进宇泽半导体、隆基绿能、龙蟒佰利联、东方锆业等巨型龙头企业。绿色光伏制造产业从无到有形成了“单晶硅拉棒—切片—光伏电池—光伏组件”及周边配套的较为完整的全新产业链，楚雄隆基已成为我州第二家产值过百亿的企业。2021年以来，我州省外到位资金突破千亿元大关，对推动全省完成引进省外到位资金目标和全州稳增长形成有力支撑。

2. 项目社会效益

利用省州新闻媒体、《投资楚雄》内刊、楚雄投资促进局网站、微信等平台，积极开展楚雄州投资环境、招商项目宣传推介，形成了良好的舆论氛围。“绿色食品牌”招商为加快培育产业、培植龙头企业、壮大农村经济和促进乡村振兴方面做出了积极的贡献。截止2021年12月31日，楚雄州招商引资国内合作项目涉及农业、畜牧业、医药制造业、非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业和农副食品加工业等53个行业。通过有效开展招商引资工作，引入优质企业，能明显增加项目当地就业人员数量。

- 服务对象满意度

以强化重商、亲商、爱商、扶商为重点，强化土地、林地、融资、用电、用水、用人等要素保障；进一步增强服务意识，提升服务效能，强化项目全周期服务，增强企业发展信心，构建更加规范有序、更加良好的投资环境。通过对招商引资落地企业满意度问卷调查，项目实施满意度较高。

## （六）评价得分及扣分情况

楚雄中大会计师事务所有限公司根据《2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费州级补助资金绩效评价工作方案和指标体系》的相关要求，在项目实施单位承诺对所报送材料的真实性、准确性和完整性负责的基础上，对所提供的资料进行了认真审查，并进行了打分，综合审查和核查情况，2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目绩效综合平均得分为80.61分，等级为“良”。

1、2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目绩效评价综合评分表

| 被评价单位 | 项目决策（5分） | 项目投入（10分） | 项目管理（25分） | 项目产出（40分） | 项目效果（20分） | 项目评价得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楚雄州投资促进局 | 3 | 9.44 | 18.87 | 28.59 | 20 | 79.9 |
| 楚雄州发展和改革委员会 | 3 | 6.07 | 20.58 | 28.59 | 20 | 78.24 |
| 楚雄州工业和信息化局 | 3 | 1.84 | 25 | 28.59 | 20 | 78.43 |
| 楚雄州商务局 | 3 | 9.16 | 19.06 | 28.59 | 20 | 79.81 |
| 楚雄州文化和旅游局 | 3 | 10 | 25 | 28.59 | 20 | 86.59 |
| 楚雄州卫生健康委员会 | 3 | 8.82 | 20.3 | 28.59 | 20 | 80.71 |
| 综合平均得分 | 3 | 7.55 | 21.47 | 28.59 | 20 | 80.61 |

2、2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目绩效评价扣分情况表

| 被评价单位 | 扣分合计 | 项目评价扣分情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 楚雄州投资促进局 | 20.1 | ①未设置经济效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③预算资金准确率86.07%扣0.56分；④未专款专用扣4.5分；⑤会计核算不准确扣1分；⑥项目资金使用率86.07%扣0.63分；⑦实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；⑧全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑨签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |
| 楚雄州发展和改革委员会 | 21.76 | ①将实际利用外资增长率同时设置为产出指标和效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③预算资金准确率1.7%扣3.93分；④项目资金使用率1.7%扣4.42分；⑤实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；⑥全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑦签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |
| 楚雄州工业和信息化局 | 21.57 | ①未设置经济效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③资金预算准确率10.6%扣3.58分；④项目资金到位率10.6%扣3.58分；⑤资金未及时到位但未影响项目进度扣1分；⑥实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；⑦全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑧签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |
| 楚雄州商务局 | 20.19 | ①将实际利用外资增长率同时设置为产出指标和效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③资金预算准确率79.07%扣0.84分；④未专款专用扣4.5分；⑤会计核算不准确扣0.5分；⑥项目资金使用率79.07%扣0.94分；⑦实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；⑧全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑨签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |
| 楚雄州文化和旅游局 | 13.41 | ①将旅游投资增长率同时设置为产出指标和效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；④全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑤签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |
| 楚雄州卫生健康委员会 | 19.29 | ①未设置经济效益指标扣1分；②有绩效目标但不够细化扣1分；③资金预算准确率95.53%扣0.18分；④资金未及时到位但未影响项目进度扣1分；⑤未专款专用扣4.5分；⑥项目资金使用率95.53%扣0.2分；⑦实际利用外资增长率-6.61%扣5.2分；⑧全年实施协议投资额亿元以上项目313项扣2.4分、实施协议投资额5亿元以上项目50项扣2.4分；⑨签约项目的投产率64.76%扣1.41分。 |

# 五、主要做法及经验

## （一）市场化专业化招商迈出新步伐

按照“政府招商（全州各级投促部门）+专业化招商（楚雄州投资服务中心）+市场化招商（产业招商公司）+产业主抓部门招商（驻点招商和小分队精准招商）”四位一体的招商模式，组建楚雄州投资服务中心，并牵头促成市场化招商公司成立，实现由传统的政府招商向市场化招商的“大招商”格局的转变。

## （二）“一把手”招商深入推进

州长亲自带队参加上海第四届中国国际进口博览会，云南省“共享绿色发展新机遇·共建开放合作新平台”产业合作座谈会，赴北京、福建等地开展系列产业招商活动，亲自参与接待客商、重大项目洽谈，促成三一重工、中建云投合作协议的签订。通过密集开展以“一把手”招商为主的“请进来”和“走出去”招商活动，全州各责任单位累计对接各类500强、A股上市企业、高新技术企业、行业龙头企业134户。

（三）健全机制，全力推进项目落地

一是建立重点招商项目进行可行性前置研判机制。对项目谋划-签约-推进-开工全过程推进分析推进机制，各要素保障部门提前介入；二是建立招商信息沟通机制。确保各责任单位和要素保障部门及时掌握重大项目对接、签约落地和开工建设情况；三是建立清单管理机制。对重点在谈项目、签约项目、在建项目实行清单化、动态化管理；四是完善招商服务机制。制定《楚雄州外来投资企业投诉受理规定》《楚雄州重大招商引资项目全程服务办法（草案）》和“服务大使”工作机制，专班跟进重点项目，强化项目全周期服务。

# 六、存在的主要问题和建议

## （一）存在的主要问题

1．申报预算时设置的绩效目标不合理、绩效指标明确性不足。楚雄州投资促进局、楚雄州工业和信息化局和楚雄州卫生健康委员会未设置经济效益指标；楚雄州发展和改革委员会、楚雄州商务局、楚雄州文化和旅游局未严格区分项目产出指标和效益指标，如：将实际利用外资增长率同时设置为产出指标和效益指标（发改委和商务局），将旅游投资增长率同时设置为产出指标和效益指标（文旅局）；各项目实施单位同时未将2021年州招商委下达全年协议投资额亿元和5亿元以上项目数、全年新开工协议投资额10亿元以上项目数量化为具体绩效指标。

2. 部分项目实施单位项目资金预算合理性不足，资金到位率或使用率低。楚雄州发展和改革委员会2021年驻点招商工作经费项目年初预算资金为30万元，实际到位资金30万元，实际使用资金0.51万元，资金预算准确率为1.7%，资金使用率1.7%；楚雄州工业和信息化局2021年驻点招商工作经费项目年初预算资金为30万元，实际到位资金3.18万元，实际使用资金3.18万元，资金预算准确率为10.6%，资金到位率10.6%。

3. 部分项目实施单位资金使用不合规。

（1）楚雄州投资促进局使用2021年驻点招商工作经费开支2022年度党报党刊征订费14,653.60元。

（2）楚雄州商务局使用2021年驻点招商工作经费开支驻村扶贫人员补助6,456.00元、驻村工作经费20,000.00元、驻村扶贫人员疗养差旅费752.00元，合计金额27,208.00元。

（3）楚雄州卫生健康委员会使用2021年驻点招商工作经费开支与招商工作无直接关系的差旅费，合计金额12,298.00元。如：开支到元谋县部分乡镇开展巩固脱贫攻坚成果考核差旅费3,144.00元、开支对新申报和复审的省级卫生乡镇、卫生村进行检查验收差旅费2,910.00元、开支参加全省卫生健康系统消防安全标准化现场会及微型消防站比武差旅费2,220.00元。

（4）由于受疫情影响，楚雄州卫生健康委员会2021年未开展驻点招商工作，但仍支付驻武汉招商组2021年5月1日至2022年4月30日房租费103,824.00元（其中：房租100,800.00元、税费3,024.00元），财政资金未发挥最大效益。

4. 部分项目实施单位会计核算不准确。

（1）楚雄州投资促进局：①2021年9月61号凭证，支付云南金伦办公设备有限公司楚雄分公司办公设备购置费50,000.00元（其中：碎纸机3台，单价1,000.00元/台，价值3,000.00元；保密柜2个，单价3,500.00元，价值7,000.00元；会议平板一体机1台，价值40,000.00元），未计入“固定资产”，而是直接记入“业务活动费用-项目支出-办公设备购置”50,000.00元；②2021年12月50号凭证，支付中国邮政集团有限公司楚雄州分公司2022年度党报党刊征订费14,653.60元，通过“业务活动费用-项目支出-培训费”进行会计核算。

（2）楚雄州商务局：2021年12月28号凭证，支付楚雄领航传媒有限公司现场办公会展板及ppt制作费30,940.00元，通过“业务活动费用-项目支出-差旅费”进行会计核算。

（二）相关建议

1. 加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）要求，在编制年初预算时，年度绩效目标除符合部门中长期规划以及部门职能职责外，还应符合部门年度重点工作任务以及与本年度部门预算资金相匹配，建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标。

2. 完善预算管理，加强预算执行进度。合理安排项目支出预算，严格预算执行，同时合理规划工作实施与资金支付，切实按预算资金支付考核要求执行，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3. 强化资金管理，规范使用项目资金。督促具体项目实施单位，严格执行申报内容，按规范支出专项资金，保证资金使用合规性，确保财政专项资金规范使用，提高财政资金使用效益，同时对资金使用情况进行定期不定期检查，加强项目资金监控有效性。

4．针对会计核算不准确的问题，建议项目实施单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及其他相关规定和要求进行会计核算，确保财务数据的准确性。

# 七、评价责任

本评价结果依据评价客体提供的基础资料，运用规定的评价方法，评价小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

# 八、评价单位工作组人员签字

工作组人员签字：

楚雄中大会计师事务所有限公司

# 九、报告时间

本评价报告出具时间为2022年7月29日。

# 十、附件

（一）2021年招商引资专项工作经费和驻点招商工作经费项目绩效评价指标及评分表；

- 附件1-1、楚雄州投资促进局绩效评价评分表；

- 附件1-2、楚雄州发展和改革委员会绩效评价评分表；

- 附件1-3、楚雄州工业和信息化局绩效评价评分表；

- 附件1-4、楚雄州商务局绩效评价评分表；

- 附件1-5、楚雄州文化和旅游局绩效评价评分表；

- 附件1-6、楚雄州卫生健康委员会绩效评价评分表；

（二）楚雄中大会计师事务所有限公司执业证书复印件；

（三）楚雄中大会计师事务所有限公司营业执照复印件。